濮职院行〔2013〕70号

- 濮阳职业技术学院

- 教学质量工程项目管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为贯彻国家及河南省中长期教育改革和发展规划纲要精神，落实河南省人民政府《关于全面提高高等教育质量的若干意见》，进一步加强学校内涵建设，深化教育教学改革，提高人才培养质量，依据教育部、河南省教育厅关于高等学校教学质量工程项目建设的指导意见，配合国家级、省级教学质量工程项目的建设与评选工作，提高我院教学质量工程项目建设水平，确保项目建设取得实效，结合我院实际情况，制定本办法。

第二条 “教学质量工程”以提高我院教学质量为目标，以推进改革和实现优质资源共享为手段，按照“科学定位、分类指导、特色发展”的原则，加强内涵建设，提升我院教育教学质量和整体实力。

第三条 “教学质量工程”项目包括：特色专业建设点；教学名师；教学团队；精品资源共享课程；专业综合改革试点；高等职业教育示范性实训基地等。

第二章 管理职责

第四条 学院“教学质量工程项目”由主管院长全面领导，教务处负责具体组织管理和日常事务，主要履行以下职责：

（一）统筹规划指导项目建设计划；

（二）制订和发布年度项目指南；

（三）组织项目的申报；

（四）组织评审，提出立项方案；

（五）对项目实施过程进行监控，组织项目的检查、验收和评价；

（六）编制项目年度进展报告，推广宣传项目建设成果。

第五条 “教学质量工程”项目承担单位（以下简称“项目单位”）应有专门人员具体负责本单位项目建设的规划、实施、管理和检查等工作。项目单位主要履行以下职责：

（一）按照教育厅、财政厅及本办法的要求，编制、报送项目申报材料，并对其真实性负责。

（二）按照批复的项目建设内容，统筹规划，组织项目实施，确保项目建设进度、建设投资和预期目标。

（三）科学、合理使用项目专项建设资金，确保资金使用效益。

（四）接受教务处等部门对项目实施过程和结果进行监控、检查和审计。

（五）每年12月底前，向教务处书面报告国家级、省级、院级教学质量工程项目建设进展情况。

第六条 “教学质量工程”项目实行项目主持人负责制。项目主持人的职责是：

（一）依照项目的有关要求和规定，制订项目建设计划；

（二）组织项目建设工作，把握项目总体水平和计划实施进度；

（三）按规定合理安排项目经费；

（四）自我评价项目建设效果；

（五）宣传、展示项目建设成果，推进项目建设成果应用。

第七条 “教学质量工程”项目建设内容、进度安排以及项目主持人不得随意调整。如确需调整的，项目单位须提交书面申请报教务处或省教育厅批准。

第三章 申报立项

第八条 依据省教育厅年度“教学质量工程”项目指南，采用学院直接申报的方式。具体项目申报立项程序如下：

（一）学院根据项目指南的要求申报项目；

（二）教务处受理项目申报工作，组织项目评审并提出立项建议方案；

（三）教务处负责审定立项建议方案，批准立项实施，同时确定向上一级推荐申报“教学质量工程”项目方案；

（四）在教育厅规定的时间内完成省级以上项目申报。

第九条 院级项目申报、立项程序如下：

（一）教务处发布年度院级项目申报通知和项目指南；

（二）各系宣传和发动，及时组织申报；

（三）教务处组织专家进行评审（依据我院制定的评审标准）；

（四）教务处公布立项项目。

第四章 项目立项标准

第十条 特色专业建设点

（一）专业基础及主干课程均由高级职称教师担任项目主持人，该教师每年讲授一门课以上。

（二）能紧密围绕我省战略性新兴产业发展需求，校企、校地、校际紧密合作，创新办学体制、管理体制和人才培养体制，在办学资金、人才队伍、培养方案、实践基地、招生就业等方面全方位、全过程紧密合作。

（三）通过特色专业建设，能引导学院创新人才培养体制，改革人才培养模式，提升人才培养质量，为同类型高校相关专业建设和改革起到示范带动作用，能真正体现“人无我有，人有我优，人优我特”的专业特色。

第十一条 教学名师

（一）长期在教学一线工作，且目前仍在为学生授课，教学工作量饱满；爱岗敬业，师德高尚，诚信育人。

（二）具有副教授及以上职称，且具有3年以上高职教学经历（推荐省级教学名师需5年以上）。

（三）具有相关企业相应技术工种3年以上的工作经历，或累计到相关企业挂职从事技术工作3年以上；长期坚持在教学一线，教学表现突出的基础课教师，可适当放宽企业经历要求。

（四）近三年教学工作业绩考核成绩均为优秀。

（五）近三年完成岗位所要求的教科研工作量，在此前提下，需另具备下列条件之一：

1．获市级及以上教学、科研成果奖。

2．积极撰写并发表教研或科研论文，近三年内应在各类期刊上以第一作者公开发表论文3篇以上，其中2篇发表在核心期刊上。

3．立项并主持的年均横向科研项目；或开展产学研合作并且产生较大的经济效益；或主持1项社会服务工作，并取得较大的社会效益或社会影响。

4．指导学生专业技能竞赛获省级及以上奖励。

5．重点专业、特色专业、教学团队、示范性实训基地、应用型人才培养基地等重大教学改革项目负责人。

第十二条  教学团队

（一）“双师”结构的专业教学团队组成

主要由学校专任教师和来自行业企业的兼职教师组成，以专业建设作为开展校企合作的工作平台，设计、开发和实施专业人才培养方案，人才培养和社会服务成效显著。团队规模以10人以下为宜。团队成员中40岁以下青年教师数量不少于总数的三分之二。

（二）专兼结合的制度保障

通过校企双方的人事分配和管理制度，保障行业企业兼职教师的来源、数量和质量以及学校专任教师企业实践的经常化和有效性；根据专业人才培养需要，学校专任教师和行业企业兼职教师发挥各自优势，分工协作，形成基础性课程及教学设计主要由专任教师完成、实践技能课程主要由具有相应高技能水平的兼职教师讲授的机制。

（三）带头人

善于整合与利用社会资源，通过有效的团队管理，形成强大的团队凝聚力和创造力；能及时跟踪产业发展趋势和行业动态，准确把握专业建设与教学改革方向，保持专业建设的领先水平；能结合校企实际、针对专业发展方向，制订切实可行的团队建设规划和教师职业生涯规划，实现团队的可持续发展。

（四）人才培养

在实施工学结合人才培养过程中，团队成为校企合作的纽带，将学校教学管理覆盖学生培养的全过程，保障学生半年顶岗实习的效果；通过学校文化与企业文化的融合、教学与生产劳动及社会实践的结合，实现高技能人才的校企共育；专业毕业生职业素养好，技能水平高，用人单位欢迎，社会认可度高。

（五）社会服务

依托团队人力资源和技术优势，开展职业培训、技能鉴定、技术服务等社会服务，具有良好的社会声誉。

第十三条 精品资源共享课程

（一）总体要求

精品资源共享课程以教育部《精品资源共享课建设工作实施办法》为基本依据，以量大面广的公共基础课、专业基础课和专业核心课为重点，以课程资源系统、丰富和适合网络传播为基本要求，充分利用先进信息技术和网络技术，实现教、学兼备，互动交流，完成精品课程由服务教师向服务师生和社会学习者的转变，由网络有限开放到充分开放的转变。申报课程须已在学校连续开设3年以上，且最近三学年至少开设一次，在同类课程中具有一定的影响力和较强的示范性。

（二）团队要求

精品资源共享课由学术造诣深厚、教学经验丰富、教学特色鲜明、有娴熟的专业技能、具有高级专业技术职务的教师主持建设。建设团队结构合理，应包括专业教师和教育技术骨干，应该体现专兼结合的“双师型”教学团队特点。

（三）内容要求

课程内容能够涵盖课程相应领域的基本知识、基本概念、基本原理、基本方法、基本技能、典型案例、综合应用、前沿专题、热点问题等内容，具有基础性、科学性、系统性、先进性、适应性和针对性等特征，严格遵守国家安全、保密和法律规定，适合网上公开使用。课程负责人要承诺有关内容的真实性，引用的课程资源要注明来源，上网内容不侵犯他人的知识产权。

（四）资源要求

结合实际教学需要，以服务课程教与学为重点，以课程资源的系统、完整为基本要求，以资源丰富、充分开放共享为基本目标，注重课程资源的适用性和易用性。

1．基本资源。基本资源指能反映课程教学思想、教学内容、教学方法、教学过程的核心资源，包括课程介绍、教学大纲、教学日历、教案或演示文稿、重点难点指导、作业、参考资料目录和课程全程教学录像等反映教学活动必需的资源。

2．拓展资源。拓展资源指反映课程特点，应用于各教学与学习环节，支持课程教学和学习过程，较为成熟的多样性、交互性辅助资源。例如：案例库、专题讲座库、素材资源库，专业知识检索系统、演示/虚拟/仿真实验实训（实习）系统、试题库系统、作业系统、在线自测/考试系统，课程教学、学习和交流工具及综合应用多媒体技术建设的网络课程等。

（五）技术要求

精品资源共享课建设应符合《国家级精品资源共享课建设技术要求》。技术要求具体内容详见《河南省教育厅办公室转发教育部办公厅关于印发<精品资源共享课建设工作实施办法>的通知》（教办高〔2012〕149号）》,其中必选项要求必须满足。申报课程要按照相关要求提供网上课程资源，教学录像要按照教学单元录制，并实现课程全程教学录像上网。

（六）共享要求

省级精品资源共享课程视为职务作品。申报者要承诺在享受省精品资源共享课荣誉称号期间，实现课程的基本资源免费共享、拓展资源有条件共享，保证精品资源共享课的便捷获取和使用，满足高校师生和社会学习者多样化需求。

第十四条  专业综合改革试点

（一）建设目标

实施“专业综合改革试点”项目，旨在充分发挥高校的积极性主动性创造性，结合办学定位、专业特色和服务面向等，明确专业培养目标和建设重点，优化人才培养方案。按照准确定位、注重内涵、突出优势、强化特色的原则，通过自主设计建设方案，推进培养模式、教学团队、课程教材、教学方式、教学管理等专业发展重要环节的综合改革，促进人才培养水平的整体提升，形成一批教育观念先进、改革成效显著、特色更加鲜明的专业点，引领示范本校其他专业或同类型高校相关专业的改革建设。

（二）建设内容

1.教学团队建设

专业建设的关键是师资。围绕专业核心课程群，以优秀教师为带头人，建设热爱专业教学、改革意识强、结构合理、教学质量高的优秀教学团队。教学团队要有先进的教学理念和明确的教学改革目标，切实可行的实施方案，健全的团队运行机制和激励机制，特别要有健全的中青年教师培训机制。

2.课程与教学资源建设

要瞄准专业发展前沿，面向经济社会发展需求，借鉴国内外课程改革成果，充分利用现代信息技术，更新完善教学内容，优化课程设置，形成具有鲜明特色的专业核心课程群。要加强协同开发，促进开放共享，形成与人才培养目标、人才培养方案和创新人才培养模式相适应的优质教学资源。

3.教学方式方法改革

深化教学研究、更新教学观念，注重因材施教、改进教学方式，依托信息技术、完善教学手段，产生一批具有鲜明专业特色的教学改革成果。积极探索启发式、探究式、讨论式、参与式教学，充分调动学生学习积极性，激励学生自主学习。促进科研与教学互动，及时把科研成果转化为教学内容。

4.强化实践教学环节

结合专业特点和人才培养要求，增加实践教学比重，确保专业实践教学必要的学时。改革实践教学内容，改善实践教学条件，创新实践教学模式，增加综合性、设计性实验，倡导自选性、协作性实验。配齐配强实验室人员，鼓励高水平教师承担实践教学。加强实验室、实习实训基地和实践教学共享平台建设。

5.教学管理改革

更新教学管理理念，加强教学过程管理，形成有利于支撑综合改革试点专业建设，有利于教学团队静心教书、潜心育人，有利于学生全面发展和个性发展相辅相成的管理制度和评价办法。建立健全严格的教学管理制度，鼓励在专业建设的重要领域进行探索实验。

第十五条  高等职业教育示范性实训基地

（一）建设目标

按照河南省人民政府《关于全面提高高等教育质量的若干意见》要求，高等职业教育示范性实训基地“集教学、生产、科研等多功能一体，具有骨干作用和带动作用”，“为培养培训高技能人才提供条件保障”。

（二）建设标准

1．办学方向

指导思想：坚持产学研相结合的人才培养途径，高度重视校内外实践教学基地的建立与运行，实践教学基地的建设目标定位准确，基地建设与发展思路清晰，高等职业教育特色和教学特色鲜明。

服务对象：面向应届初（高）中毕业生学历教育；面向具有同等学历人员的学历教育；面向下岗失业人员的转岗培训；面向进城务工人员和农村富余劳动力进行职业培训；面向企业在职职工的岗位培训。

人才需求：开展了对本地区技能型人才未来三年需求的预测调研；根据预测，未来三年内基地主干专业人才培养总量达到一定规模。

就业导向：坚持就业导向，基地主干专业毕业生一次就业率高于全省平均水平；对口就业率达80%。

2．专业基本情况

专业发展：基地主干专业开办3年以上，且连续招生，学历教育在校生数及年培训人次、毕业生人数均达到一定规模。

师资结构与水平: 专业教师中具有厅级以上学术技术带头人；双师型教师、高级职称教师、高级工以上实习指导教师及兼职教师占本专业教师数的比例能够满足实践教学基地需要。

实训条件：实训室体系完整、结构合理、设施性能先进，能完全满足学生的各种专业技能训练和实验要求；实践教学基地与职业活动环境匹配，有较好的职业素质训导氛围。

3．实践教学改革情况

教学模式与课程改革：①具有先进的职业教育理念，以学生为本位、以能力为核心，突出职业道德培养和职业技能训练；按照培养高等技术应用性人才的要求创新实践教学模式；实践教学体系与理论教育体系有机结合，相互渗透，实施效果良好。②课程内容符合职业岗位要求，体现新知识、新技术、新工艺、新方法，课程结构模块化。

教材建设：结合培养目标和本专业覆盖的职业岗位需要，选用合适的教材并积极开发本校教材（含讲义）。

实践教学质量：①实训（验）教学的讲授与实验操作要求具体、管理规范。实训（验）有严格的考核标准和方法、效果好。②学生基本技能和综合应用所学知识分析解决专业实际问题的能力强，优良率高。③学生取得专业技术资格证书的比例逐年提高。④实施从入学到毕业的全程化就业指导；主干专业一次就业率和专业对口就业率高于全省及全校平均水平。

4．实训基地管理

校内实训基地：有严格规范的实训教学质量检查、监督、调控、保障体系及运行机制；仪器设备及物资管理制度、安全管理制度、学生实训守则等制度规范，执行严格；各实验室、实训室建立工作档案管理制度，实施良好。

校外实训基地：建立有相对稳定的、能满足教学要求的校外实训基地。

5.政府的重视和投入情况

政策支持：学校主管部门把职业教育工作纳入经济发展和人才开发规划，对基地建设有明确的支持和扶持政策。

经费支持：制定有职业院校经费筹措、分配、管理的政策规定，积极协助职业院校搞好经费筹措的管理且成效突出。

6.校企合作

企业参与实训基地建设：学校建立由行业、企业专家和学校有关人员共同组成的实训基地建设指导委员会，形成了有效的工作机制，依托企业建立校外实习基地，与校内实训基地实现互补，企业接纳专业教师参加生产、科研等实践活动。

产教结合：与多家企业或用人单位建立固定的合作关系，在技术应用研究、推广、开发与人才培养等方面取得了实质性合作成果，社会反映良好。

学校为企业服务：与多家企业或用人单位签有订单培养协议；为企业提供技术、生产及在职职工培训服务。

7.社会服务

资源共享：实训基地为其他院校同类专业提供实训服务，建立并形成良好的运行机制。

示范作用：为经济社会发展培养培训技能型人才成果显著，为其他学校实训基地建设提供有益经验。

第五章 检查验收

第十六条 教务处根据项目建设计划组织对“教学质量工程”项目建设情况进行检查和验收。

第十七条 项目建设情况检查指在建设过程中进行不定期随机检查。检查的主要内容是：

（一）项目进展情况；

（二）资金的使用情况；

（三）项目建设中的主要问题和改进措施。

第十八条 项目组有下列情形之一的，由教务处提出意见，报学院领导研究，视其情节轻重给予警告、中止或撤消项目等处理。

（一）项目建设材料弄虚作假、违背学术道德；

（二）项目执行不力，未开展实质性建设工作；

（三）未按要求上报项目有关情况，无故不接受有关部门对项目实施情况的检查、监督与审计；

（四）项目经费的使用不符合有关财经法规和制度的规定，或者有其他违反项目规定与管理办法的行为。

第十九条 凡中止或撤项的项目，项目负责人（含主要成员）应退回因立项所获得的全部项目研究经费，且项目负责人2年内不得申报学院组织的各级各类项目，负责人考核晋级、申报职称及报奖时，该研究项目不予认可。

第二十条 项目建设周期根据各类项目要求确定，建设期满需要接受验收。验收采用项目单位报送项目建设总结报告，或进入项目单位实地验收两种形式进行。验收的主要内容是：

（一）建设目标和任务的实现情况；

（二）取得的标志性成果以及经验分析；

（三）项目管理情况；

（四）资金使用情况。

第二十一条 验收结束后，由教务处出具验收结论性意见。对未达到验收要求的项目，按以下办法处理：1.差距不大的，可经请示后适当顺延，以减少资源的浪费；2.差距较大的或无实质性进展的，取消其“教学质量工程”项目的资格并按有关规定严肃处理。

第二十二条 教务处适时对“教学质量工程”项目进行整体评价。通过评价项目建设成果，总结经验，指导学院的教学改革工作。

第二十三条 对“教学质量工程”项目建设产生明显成效，并具有带动推广意义成果的项目主持人，有关参与人的业绩进入个人业务档案，作为评奖评优，晋级提职的依据之一。

第六章 附 则

第二十四条 本办法自发布之日起实施。

第二十五条 本办法由教务处负责解释。

二〇一三年六月二十日

濮阳职业技术学院党政办公室         2013年6月22日印发